附件6.

2020年度高等学校来华留学质量认证工作计划进度表

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | **事项** |
| 2019年7月15日前 | 发布预申请通知，接受预申请 |
| 2019年9月30日前 | 发布正式申请通知，接受申请 |
| 2019年10月15日前 | 递交申请表，完成申请审核 |
| 2019年10月20日前 | 完成签约，协议文本交换（年会期间） |
| 2019年10月20日前 | 完成新申请院校培训（年会期间） |
| 2019年11月15日前 | 完成院校缴费 |
| 2020年4月15日前 | 完成院校自评自改并提交自评报告及支撑材料 |
| 2020年4月25日前 | 完成自评报告审议 |
| 2020年6月15日前 | 完成现场考察 |
| 2020年6月30日前 | 认证小组上报认证综合报告 |
| 2020年7月底 | 形成认证决定 |
| 2020年9月30日前 | 完成认 证结果备案 |
| 2020年10月 | 颁发认证证书 |