来华留学生高等教育质量认证

2022年度上半年初次认证工作进度安排（草案）

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | **事项** |
| 2021年10月 | 申请审核 |
| 2021年10-11月 | 签约缴费 |
| 2021年12月 | 学校培训（初访指导） |
| 2021年12月-2022年5月 | 学校自评自改 |
| 2022年6-7月或10-11月 | 自评审议、现场审查 |
| 2022年12月前 | 认证决定 |

\*根据实际情况做出调整